## DANE
Texto | Texto | Texto
Task Name | AC 801 | AC 802
Montagem Leme |  | 2017-04-04
Montagem Estrutural Leme | 2016-12-16 | 2017-04-04
Equipagem Leme | 2016-12-16 | 2017-04-17
Montagem Profundor |  | 2017-04-04
Montagem Estrutural Profundor-LH | 2016-12-16 | 2017-04-04
Equipagem Profundor-LH | 2016-12-16 | 2017-04-17
Montagem Estrutural Profundor-RH | 2016-12-16 | 2017-04-04
Equipagem Profundor-RH | 2016-12-16 | 2017-04-17
Montagem Estabilizador Horizontal |  | 2017-03-21
Montagem Estrutural EH | 2016-12-16 | 2017-03-21
Equipagem EH | 2016-12-16 | 2017-04-04
Montagem Estabilizador Vertical |  | 2017-03-17
Montagem Estrutural EV | 2016-12-16 | 2017-03-17
Equipagem EV | 2016-12-16 | 2017-03-31
Montagem Flaps |  | 2017-03-30
Montagem Estrutural Flaps-LH | 2016-12-16 | 2017-03-30
Equipagem dos Flaps-LH | 2016-12-16 | 2017-04-06
Montagem Estrutural Flaps-RH | 2016-12-16 | 2017-03-30
Equipagem dos Flaps-RH | 2016-12-16 | 2017-04-06
Montagem Aileron |  | 2017-03-16
Montagem Estrutural Aileron-LH | 2016-12-16 | 2017-03-16
Montagem Estrutural Aileron-RH | 2016-12-16 | 2017-03-16
Montagem Canopy |  | 2017-04-05
Montagem Estrutural Canopy | 2016-12-16 | 2017-04-05
Montagem Trem de Pouso Auxiliar |  | 2017-03-14
Montagem TDP Auxiliar | 2016-12-16 | 2017-03-14
Ensaio Isotérmico - CTA | 2016-12-16 | 2017-03-20
Equipagem TDP Auxiliar | 2016-12-16 | 2017-03-28
Montagem Trens de Pouso Principais |  | 2017-03-14
Montagem TDPs Principais | 2016-12-16 | 2017-03-14
Ensaio Isotérmico - CTA | 2016-12-16 | 2017-03-20
Equipagem TDPs Principais | 2016-12-16 | 2017-04-05
Montagem Asas |  | 2017-03-06
Montagem Estrutural Asas - GM1 | 2016-12-16 | 2017-03-06
Montagem Estrutural Asas - GM2 | 2017-02-20 | 2017-03-15
Equipagem da Asa | 2017-03-06 | 2017-03-24
Montagem Fuselagem |  | 2017-03-20
Montagem Estrut. Fusel-LH_GM1 | 2017-03-01 | 2017-03-20
Montagem Estrut. Fusel-RH_GM1 | 2017-03-01 | 2017-03-29
Montagem Bulkhead | 2017-03-01 | 2017-03-29
Montagem Estrut. Fuselagem - GM2 | 2017-03-09 | 2017-04-07
Equipagem de Fuselagem | 2017-03-17 | 2017-04-19
MONTAGEM FINAL |  | 2017-04-06
Entrega Asa | #N/A | 2017-04-06
Entrega Fuselagem | #N/A | 2017-05-04
Junção Asa Fuselagem | 2017-03-30 | 2017-05-04
Instalação Radiador Óleo Motor | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Cablagens Fuselagem | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Cablagens Asa | 2017-03-31 | 2017-05-05
Testes Continuidade e Metalização | #N/A | 2017-05-08
Instalação Sistemas Elétricos | 2017-04-03 | 2017-05-08
Montagem Pedais do Leme / Freios | 2017-04-03 | 2017-05-08
FTI - Transdutor Posição de Leme | #N/A | 2017-05-08
Montagem Coluna Manche (1P / 2P) | 2017-04-03 | 2017-05-08
Instalação Sistema Hidráulico | 2017-04-04 | 2017-05-09
Flushing Sistema Hidráulico | #N/A | 2017-05-10
Instalação Trem de Pouso Auxiliar | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Trens de Pouso Principais | 2017-03-31 | 2017-05-05
FTI - Tappings Sensores de Posição TDPs | #N/A | 2017-05-08
Instalação Sistema Freio / Parking Brake | 2017-04-05 | 2017-05-10
Instalação Steering | 2017-04-06 | 2017-05-11
Instalação Sistemas de Ejeção | 2017-04-04 | 2017-05-09
Instalação Paineis P1 e P2 | 2017-04-05 | 2017-05-10
Instalação Sistema Alimentação / Combustível | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Sistema Ventilação / Combustível | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Sistema Indicação / Combustível | 2017-03-31 | 2017-05-05
FTI - Ligação Flowmeter + Temperatura | #N/A | 2017-05-08
Teste Estanqueidade, Tanque e Sist. de Combustível | #N/A | 2017-05-08
Instalação Estabilizador Vertical | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Estabilizador Horizontal | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Aileron | 2017-04-04 | 2017-05-09
FTI - Transdutor Posição Aileron - LH / RH | #N/A | 2017-05-10
Instalação Profundor | 2017-03-31 | 2017-05-05
FTI - Transdutor Posição Profundor | #N/A | 2017-05-08
Instalação Leme | 2017-03-31 | 2017-05-05
FTI - Transdutor Posição Leme | #N/A | 2017-05-08
Instalação - Sistemas Controles Motor | 2017-03-31 | 2017-05-05
Instalação Sistemas de Ar Cond. | 2017-04-03 | 2017-05-08
Instalação Sistema Pressurização | 2017-04-05 | 2017-05-10
Instalação Sistema Oxigênio | 2017-04-05 | 2017-05-10
Instalação Sistema Anemométrico | 2017-04-04 | 2017-05-09
Instalação - Portas TDP Auxiliar | 2017-04-03 | 2017-05-08
Instalação - Portas TDPs Principais | 2017-04-03 | 2017-05-08
Instalações Antenas | 2017-04-04 | 2017-05-09
Instalação Avionicas | 2017-04-05 | 2017-05-10
FTI - Cablagens + DAS | #N/A | 2017-05-11
Instalação Sistema Iluminação | 2017-04-04 | 2017-05-09
Instalação Parabrisa | 2017-04-06 | 2017-05-11
Instalação Canopy | 2017-04-06 | 2017-05-11
Instalação - Separador Inercial | 2017-04-05 | 2017-05-10
Instalação Sist. Detec. Fogo Motor | 2017-04-06 | 2017-05-11
Instalação Extinção Fogo Motor | 2017-04-06 | 2017-05-11
Instalação Motor | 2017-04-06 | 2017-05-11
FTI - Motor | #N/A | 2017-05-12
Instalação - Sistema Exaustão Motor | 2017-04-07 | 2017-05-12
Instalação - Hélice | 2017-04-07 | 2017-05-12
Instalação - Entrada de Ar Motor | 2017-04-10 | 2017-05-12
Instalação Capô Motor | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Carenagens EH / Ventral | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Dorsal Fin | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Painel Acesso Asa | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Bordos Asa LH | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Bordos Asa RH | 2017-04-10 | 2017-05-15
Instalação - Painel Piso | 2017-04-10 | 2017-05-15
POWER ON | 2017-04-10 | 2017-05-15
Teste Sistema Elétrico | #N/A | 2017-05-15
Teste Sistema Aviônicos | #N/A | 2017-05-15
Testes SOVs | #N/A | 2017-05-15
Teste Sistema Combustível | #N/A | 2017-05-15
Teste Iluminação | #N/A | 2017-05-15
Teste Comandos de Superfícies | #N/A | 2017-05-15
Teste Prop DE-ICE | #N/A | 2017-05-16
Teste Sistema Hidráulico | #N/A | 2017-05-16
Teste Sistema Detecção e Extinção Fogo Motor | #N/A | 2017-05-16
Teste Separação Inercial | #N/A | 2017-05-16
Teste - Sistema Anemométrico | #N/A | 2017-05-16
Teste Comando Motor | #N/A | 2017-05-16
FTI - Teste + Calibração | #N/A | 2017-05-16
Teste Sistema Ar Cond. | #N/A | 2017-05-17
Teste Sistema Pressurização | #N/A | 2017-05-18
Instalação - Placares | 2017-04-14 | 2017-05-18
Instalação - Portas Fuselagem | 2017-04-17 | 2017-05-19
Triangulação | #N/A | 2017-05-19
Pesagem do Avião | 2017-04-17 | 2017-05-19