## PRIMARIA
Texto | Texto | Texto | Concatenar Coluna B e Coluna C | Texto | Material Master | Texto | Texto | Texto | Liberação Desenho | Liberação Desenho | Atualizações EPRO | Texto | Texto | Texto | Cronograma Montagem | Texto | RIR | Texto | Controle SC | Controle SC | Controle SC | Controle SC
Montagem | PN PEÇA | CLASSE | PN FERRAM | M | DESCRIÇÃO | PACOTE | RT | PDR | DWG | REVISÃO | REIDENTIFICAÇÃO (PN ANTIGO) | CDR REAL | FDR | Observações | DANE | PRAZO | ESTOQUE | Data inclusão na Planilha | FORNECEDOR | LAMINADOR | SC | PO
Wing | 310-57-10-0021-303 | 103B | 310-57-10-0021-303-103B | 1 | SKIN, UPPER, MAIN WING BOX | N001 |  | ok | Dec 19, 2016 | A.1 | 310-57-10-0021-301 | ok |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-11-01 |  | COAST | ALESTIS | 933 | ok
Fuselage | 310-53-20-0235-201 | 103B | 310-53-20-0235-201-103B | 1 | SKIN, RIGHT, FUSLG | N001 |  | ok | Jan 12, 2017 | C.1 | 310-53-20-0074-201 | ok |  | Em processo de registro DI (Alfândega) | 2017-02-27 | 2017-03-15 | 2017-02-27 |  | COAST | ALESTIS | 933 | ok
Wing | 310-57-10-0019-301 | 103B | 310-57-10-0019-301-103B | 1 | SKIN, LOWER, WING BOX | N001 |  | ok | Dec 19, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-11-01 | 2016-10-21 | 2016-11-01 |  | COAST | ALESTIS | 933 | ok
Fuselage | 310-53-20-0233-201 | 103B | 310-53-20-0233-201-103B | 1 | SKIN, LEFT, FUSLG | N001 |  | ok | Jan 12, 2017 | C.1 | 310-53-20-0065-201 | ok |  |  | 2017-02-02 | 2017-01-24 | 2017-02-02 |  | COAST | ALESTIS | 933 | ok
Tail | 310-55-10-0088-303 | 103B | 310-55-10-0088-303-103B | 1 | SKIN, UPPER, HORIZONTAL STABILIZER | N002 |  | ok | Dec 2, 2016 | A.1 | 310-55-10-0088-301 | ok |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | COAST | ALLTEC | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0018-302 | 103B | 310-57-10-0018-302-103B | 1 | SKIN, OUTBOARD, RH, WING BOX | N002 |  | ok | Nov 30, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 |  | COAST | ALLTEC | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0018-301 | 103B | 310-57-10-0018-301-103B | 1 | SKIN, OUTBOARD, LH, WING BOX | N002 |  | ok | Nov 30, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 |  | COAST | ALLTEC | 1003 | 1926
Tail | 310-55-10-0089-301 | 103B | 310-55-10-0089-301-103B | 1 | SKIN, LOWER, HORIZONTAL STABILIZER | N002 |  | ok | Jul 13, 2016 | A.1 | 310-55-10-0027-301 | ok |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | COAST | ALLTEC | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0020-301 | 103B | 310-57-10-0020-301-103B | 1 | SKIN, INBOARD, LH, WING BOX | N002 |  | ok | Nov 30, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 |  | COAST | ALESTIS | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0020-302 | 103B | 310-57-10-0020-302-103B | 1 | SKIN, INBOARD, RH, WING BOX | N002 |  | ok | Nov 30, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 |  | COAST | ALESTIS | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0020-301 | 403E | 310-57-10-0020-301-403E | 1 | MASCARA DE FURACAO REVESTIMENTO LONG. 3 | N002 | 202 | ok | Nov 30, 2016 | B.1 |  | ok |  |  | 2016-11-01 | 2016-10-07 | 2016-11-01 |  | FALTEC | ALESTIS | 1003 | 1926
Wing | 310-57-10-0019-301 | 403E | 310-57-10-0019-301-403E | 1 | MASCARA DE FURACAO REVESTIMENTO INTRADORSO | N031 | 202 | ok | Dec 19, 2016 | B.1 |  | ok |  | ENTREGUE | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  | FALTEC | ALESTIS | 1003 | 1926
Tail | 310-55-40-0052-203 | 103B | 310-55-40-0052-203-103B | 1 | SKIN, UPPER, RUDDER | N005 |  | ok | Sep 24, 2016 | A.1 | 310-55-40-0052-201 | ok | ok |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  | RALLC | ALLTEC | 1031 | 1946
Tail | 310-55-40-0036-301 | 103B | 310-55-40-0036-301-103B | 1 | SKIN, LOWER, RUDDER | N005 |  | ok | Sep 24, 2016 | B.1 |  | ok | ok |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | RALLC | ALLTEC | 1031 | 1946
Tail | 310-55-40-0037-301 | 103B | 310-55-40-0037-301-103B | 1 | SKIN, LOWER, RUDDER | N005 |  | ok | Sep 23, 2016 | B.1 |  | ok | ok |  | 2016-09-15 | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  | RALLC | ALLTEC | 1031 | 1946
Tail | 310-55-40-0069-201 | 103B | 310-55-40-0069-201-103B | 1 | TRIM TAB, SKIN CENTER, RUDDER | N004 |  | ok | Aug 12, 2016 | A.1 | 310-55-40-0048-201 | ok | ok |  | 2016-08-26 | 2016-08-31 | 2016-08-26 |  | RALLC OS | RALLC | 1031 | 1946
Tail | 310-55-30-0046-301 | 103B | 310-55-30-0046-301-103B | 1 | SKIN, VERTICAL STABILIZER | N005 |  | ok | Jun 20, 2016 | A.1 | 310-55-30-0018-301 | ok | ok |  | 2017-02-22 | 2016-08-24 | 2017-02-22 |  | RALLC OS | RALLC | 1031 | 1946

## FERRAM SERIE (hidden)
ATA 100 | CLASSIF. | PN PEÇA | CLASSE | PN FERRAMENTAL | DESCRIÇÃO EPRO | ok | Descrição detalhada | Lead Time Projeto | Lead Time Fabricação | Lead Time Instalação | Lead Time LOG | Peso Previsto (kg) | Valor | QTDE | PCT | RT | Prazo liberação Conceito | Prazo liberação SPEC | PDR | CDR | CDR REAL | FDR | FINAL TOOLING | ENTREGA REAL | DANE NOVAER 04/05 15h39 | Fornecedor | Solicitação de Compra | Contrato Planejado | Contrato Assinado | CONT PLAN | CONT REAL | CONT QUALIT. | CDR PLAN | CDR REAL | CDR QUALIT. | Final Tooling plan | Entrega Real
Tail | FABRICADO | 310-55-40-0061-401 | 606H | 310-55-40-0061-401-606H | RUDDER, EQUIPPED |  | GM Rudder Balancing Device | 20 | 80 | 0 | 5 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0
Wing | FABRICADO | 310-57-60-0012-501 | 606H | 310-57-60-0012-501-606H | AILERON, LH, EQUIPPED |  | Aileron, Balancing device | 20 | 60 | 0 | 5 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0
Formulas:
CONT PLAN = WEEKNUM([Contrato Planejado])
CONT REAL = WEEKNUM([Contrato Assinado])
CDR PLAN = WEEKNUM([CDR])
CDR REAL = WEEKNUM([CDR REAL])
Final Tooling plan = WEEKNUM([FINAL TOOLING])
Entrega Real = WEEKNUM([ENTREGA REAL])
Note on M1: Ana Lobo: Preencher o peso previsto para o gabarito
Note on N1: Ana Lobo: Considerado o valor de R$ 150,00/kg

## ATA 100 (hidden)
Ata 100 | Descrição conforme NN01-008 | Divisão
1 | INTRODUCTION |  | 0
5 | PERIODIC INSPECTIONS
6 | DIMENSIONS AND AREAS
7 | LIFTING AND SHORING
8 | LEVELING AND WEIGHING
9 | TOWING AND TAXIING
10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE
11 | PLACARDS AND MARKINGS
12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE
18 | VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY)
20 | STANDARD PRACTICES - AIRFRAME
21 | AIR CONDITIONING | Systems
22 | AUTO FLIGHT | Systems
23 | COMMUNICATIONS | Systems
24 | ELECTRICAL POWER | Systems
25 | EQUIPMENT / FURNISHINGS | Systems
26 | FIRE PROTECTION | Systems
27 | FLIGHT CONTROLS | Systems
28 | FUEL | Systems
29 | HYDRAULIC POWER | Systems
30 | ICE AND RAIN PROTECTION | Systems
31 | INDICATING / RECORDING SYSTEMS | Systems
32 | LANDING GEAR | Landing Gear
33 | LIGHTS | Systems
34 | NAVIGATION | Systems
35 | OXYGEN | Systems
36 | PNEUMATIC | Systems
37 | VACUUM | Systems
38 | WATER / WASTE | Systems
39 | ELECTRICAL - ELECTRONIC PANELS AND MULTIPURPOSE COMPONENTS | Systems
41 | WATER BALLAST | Systems
45 | CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) | Systems
46 | INFORMATION SYSTEMS | Systems
49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER | Systems
51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL | Systems
52 | DOORS | Fuselage
53 | FUSELAGE | Fuselage
54 | NACELLES / PYLONS | Systems
55 | STABILIZERS | Tail
56 | WINDOWS | Fuselage
57 | WINGS | Wing
60 | STANDARD PRACTICES - PROPELLER / ROTOR | Systems
61 | PROPELLERS / PROPULSORS | Systems
62 | MAIN ROTOR(S) | Systems
63 | MAIN ROTOR DRIVE(S) | Systems
64 | TAIL ROTOR | Systems
65 | TAIL ROTOR DRIVE | Systems
66 | ROTOR BLADE AND TAIL PYLON FOLDING | Systems
67 | ROTORS FLIGHT CONTROL | Systems
70 | STANDARD PRACTICES - ENGINE | Systems
71 | POWER PLANT - GENERAL | Systems
72 | ENGINE | Systems
72 (T) | ENGINE - TURBINE / TURBOPROP, DUCTED FAN / UNDUCTED FAN | Systems
72 (R) | ENGINE - RECIPROCATING | Systems
73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL | Systems
74 | IGNITION | Systems
75 | BLEED AIR | Systems
76 | ENGINE CONTROLS | Systems
77 | ENGINE INDICATING | Systems
78 | EXHAUST | Systems
79 | OIL | Systems
80 | STARTING | Systems
81 | TURBINES (RECIPROCATING ENGINES) | Systems
82 | WATER INJECTION | Systems
83 | ACCESSORY GEAR BOXES (ENGINE DRIVEN) | Systems
84 | PROPULSION AUGMENTATION | Systems
91 | CHARTS
Note on A1: Mauricio Angelucci: conforme NN

## classe (hidden)
DESIG | CLASSE | COMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE
CHAPELONAS | 001 A | Guia de posicionamento para estampo
| 002 A | De marcação de usinagem química
| 003 A | P/ traçagem ou furação ou posicionamento de peças primárias
| 004 A | Molde estratificado p/verificação do produto
| 005 A | Para pintura
MOLDES | 101 B | Para conformação manual
| 102 B | Para conformação em prensa de borracha
| 103 B | Para conformação de peças de plástico e materiais compostos
| 104 B | Estampo para conformação em prensa hidráulica
| 105 B | Para estiramento
| 106 B | Para estiramento de perfil
GABARITOS | 201 C | Para furação de peças
| 202 C | De montagem
| 203 C | De traçagem / recorte/ furação pçs metálicas, após conformação.
| 204 C | De colagem
| 205 C | De traçagem e ou furação de peças plásticas
| 206 C | De montagem de cablagem (ver item 7, nota 2).
| 207 C | Para corte, picote, furação ou traçagem de tubos.
| 208 C | De instalação
| 209 C | Gabarito para rebitagem automática
ESTAMPOS | 301 D | De corte, dobra e/ ou repuxo
MISCELANEAS | 401 E | Modelo
| 402 E | Dispositivo e/ ou gabarito de controle do produto
| 403 E | Máscara de furação e/ ou traçagem e verificação
| 404 E | Placa protetora para dispositivo universal de usinagem
DISPOSITIVOS | 501 F | Para solda
| 502 F | Para fresar
| 503 F | Para tornear
| 504 F | Para recorte e furação CNC
APOIOS | 601 H | Lingas
| 602 H | Carro de transporte ou movimentação do produto
| 603 H | Disp. de proteção usuário/produto/ferramental e/ou armazenamento do produto/ferramental.
| 604 H | Plataforma
| 605 H | Embalagem para o produto
| 606 H | Dispositivos para apoio e teste de sistemas
| 607 H | Dispositivo para apoio e teste do sistema eletro - eletrônico
| 608 H | Dispositivo para ensaio estrutural.
FERRAM. PADRONIZADO | MPF | Material Padronizado Ferramental
| DPF | Dispositivos Padronizados de Ferramental

## MONT ESTRUTURAL
Texto | Texto | Texto | Concatenar Coluna B e Coluna C | Texto | Material Master | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | RIR | Cronograma Montagem | Controle SC | Controle SC | Controle SC
Montagem | PN PEÇA | CLASSE | PN FERRAMENTAL | Série? | descrição detalhada | RT | PDR | CDR | FDR | SPEC | Observações | PRAZO | ENTREGA REAL | DANE NOVAER | Fornecedor | SC | PO
Tail | 310-55-30-0015-801 | CLASSE | 310-55-30-0015-801-202C | SIM / NÃO | ESTABILIZADOR VERT COLAGEM ESTRUTURAL | 310-RT-105 | ok | ok | ok | ok |  | 2016-11-30 | 2016-12-02 |  | ARITEX | 1058 | 1058
Tail | 310-55-40-0011-501 | 202C | 310-55-40-0011-501-202C | SIM / NÃO | TRIM TAB BONDING, RUDDER | 310-RT-104 | ok | ok | ok | ok | Entrega confirmada | 2016-10-24 | 2016-10-20 |  | ARITEX | 1058 | 1058
Tail | 310-55-40-0009-501 | 202C | 310-55-40-0009-501-202C | SIM / NÃO | RUDDER, ASSY | 310-RT-103 | ok | ok | ok | ok | Entrega confirmada | 2017-01-20 | 2017-02-15 |  | ARITEX | 1058 | 1058
Tail | 310-55-40-0017-501 | 202C | 310-55-40-0009-501-202C | SIM / NÃO | RUDDER, ASSY | 310-RT-103 | [5 empty] | 2017-01-20 | 2017-02-15 |  | ARITEX | 1058 | 1058
Tail | 310-55-40-0058-501 | 202C | 310-55-40-0009-501-202C | SIM / NÃO | RUDDER, ASSY | 310-RT-103 | [5 empty] | 2017-01-20 | 2017-02-15 |  | ARITEX | 1058 | 1058
Wing | 310-57-00-0001-801 | 202C | 310-57-00-0001-801-202C | SIM / NÃO | Junção Asa Fuselagem | 310-RT-111 | ok | ok | ok | ok |  | 2016-12-23 |  |  | ARITEX | 1058 | 1058
Tail | 310-55-10-0018-501 | 202C | 310-55-10-0018-501-202C | SIM / NÃO | BORDO DE ATAQUE, LH, HORIZONTAL STABILIZER | 310-RT-233 | [5 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | ENIFER | 1372 | 1372
Tail | 310-55-10-0018-502 | 202C | 310-55-10-0018-502-202C | SIM / NÃO | BORDO DE ATAQUE, RH, HORIZONTAL STABILIZER | 310-RT-233 | [5 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | ENIFER | 1372 | 1372
Tail | 310-55-20-0105-501 | 202C | 310-55-20-0105-501-202C | SIM / NÃO | TRIM TAB, ELEVATOR | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entregue | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0005-501 | 602H1 | 310-55-20-0005-501-602H | SIM / NÃO | ELEVATOR, LH, STRUCTURAL | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entregue | 2016-09-21 | 2016-09-15 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0005-501 | 202C | 310-55-20-0005-501-202C | SIM / NÃO | ELEVATOR, LH, STRUCTURAL | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entrega confirmada | 2016-10-19 | 2016-10-17 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0060-501 | 202C | 310-55-20-0060-501-202C | SIM / NÃO | RIB, INBD, ASSY, ELEVATOR | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entregue | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0063-501 | 202C | 310-55-20-0063-501-202C | SIM / NÃO | RIB, OUTBD, ASSY, ELEVATOR | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entregue | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0066-501 | 202C | 310-55-20-0066-501-202C | SIM / NÃO | RIB, OUTBD, ASSY, ELEVATOR | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entregue | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-20-0005-502 | 202C | 310-55-20-0005-502-202C | SIM / NÃO | ELEVATOR, RH, STRUCTURAL | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok | Entrega confirmada | 2016-10-19 | 2016-10-17 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-10-0021-501 | 202C | 310-55-10-0021-501-202C | SIM / NÃO | ESTABILIZADOR HORIZ COLAGEM ESTRUTURAL I | 310-RT-124 | ok | ok | ok | ok |  | 2017-01-16 | 2017-01-09 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-10-0044-301 | 201C | 310-55-10-0021-301-201C | SIM / NÃO | CALHA DE FECHAMENTO ESQUERDA DO ESTABILIZADOR | 310-RT-275 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | 2017-01-16 | 2017-01-09 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Tail | 310-55-10-0044-302 | 201C | 310-55-10-0021-302-201C | SIM / NÃO | CALHA DE FECHAMENTO DIREITA DO ESTABILIZADOR | 310-RT-275 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | 2017-01-16 | 2017-01-09 |  | ENIFER | 1600 | 1600
Wing | 310-57-10-0005-501 | 202C | 310-57-10-0005-501-202C | SIM / NÃO | WING BOX STRUCTURAL BONDING | [5 empty] | Entrega confirmada | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | FALTEC | 985 | 985
Note on B13: Guilherme Grespan: CARRO PARA MONTAGEM DO PROFUNDOR E ARMAZENAR