## Plan1
Texto | Texto | Controle SC | Material Master | Texto | Alterações EPRO | Liberação Desenho | Material Master | Controle SC | Liberação Desenho | Texto | Texto | Compare Coluna L x Coluna G | Texto | PN x Quantidade AC00804 | Cronograma Montagem | Texto | Cálculo QTDE ENTREGUE - QTDE (> = 0 está coberto) | PN x Quantidade AC00807 | Cronograma Montagem | Texto | Cálculo QTDE ENTREGUE - QTDE (> = 0 está coberto) | PN x Quantidade AC00801 | Cronograma Montagem | Texto | Cálculo QTDE ENTREGUE - QTDE (> = 0 está coberto) | PN x Quantidade AC00802 | Cronograma Montagem | Texto | Cálculo QTDE ENTREGUE - QTDE (> = 0 está coberto) | Total Solicitado - ACs804; 807; 801 e 802 | Texto | Texto | Cálculo QTDE ENTREGUE - QTDE (> = 0 está coberto) | RIR | RIR | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Texto | Total Solicitado - (Soma Qtdes das OFs emitidas) Se > 0 = Emitir Ops | Matéria Prima | Matéria Prima | Matéria Prima | Matéria Prima | Texto | Texto | Controle Ferramental | Controle Ferramental | Controle Ferramental | Texto
[9 empty] | Envio de DWG |  |  |  |  | AC-801 |  |  |  | AC-801 |  |  |  | AC-801 |  |  |  | AC-802 |  |  |  | SPARE; OUTROS |  |  |  | Entrega |  | Controle OF | [12 empty] | Máteria Prima | [5 empty] | Gestão Ferramental
Montagem | Class | Fornecedor | NCODE | PN | PN Referência | REV. | DESCRIÇÃO | Total Solicitado | ENOVIA | ENVIO DWG | REV ENVIADA | Check | Trava Gabarito | QTDE | DANE Limite | PRZ | Status | QTDE | DANE Limite | PRZ | Status | QTDE | DANE Limite | PRZ | Status | QTDE | DANE Limite | PRZ | Status | QTDE | DANE Limite | PRZ | Status | ENTREGA REAL | QTDE ENTREGUE | OF 1 | Qtd 1 | OF 2 | Qtd 2 | OF 3 | Qtd 3 | OF 4 | Qtd 4 | OF 5 | Qtd 5 | OF 6 | Qtd 6 | Controle OF | Ncode do material | Tipo MP | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Data | Status MP | FORN FERRAM. | Previsão Ferramental | FERRAM. ESTOQUE | Obs
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 4580 | 310-32-20-0132-001 | 310-32-20-0132-001 | B.1 | PISTON TUBE, FORK | 5 | Sep 3, 2016 | 2016-09-09 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 1 | 2017-02-20 | ATENDIDO | COBERTO | 1 |  | ATENDIDO | PARCIAL | 3 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 394 | 3 | 1788 | 2 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 4580 | 310-32-20-0132-001 | 310-32-20-0132-001 | B.1 | PISTON TUBE, FORK | 1 | Sep 3, 2016 | 2016-09-09 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 |  |  | 0 | 2017-02-20 |  |  | 1 | 2017-02-20 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 367 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 7089 | 310-32-20-0074-003 | 310-32-20-0074-003 | A.1 | CYLINDER, NLG | 4 | Sep 23, 2016 | 2016-10-04 | A.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-20 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-20 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-12-20 | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 0 |  |  | COBERTO | 2016-12-20 | 4 | 1138 | 4 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 7089 | 310-32-20-0074-003 | 310-32-20-0074-003 | A.1 | CYLINDER, NLG | 2 | Sep 23, 2016 | N/A | A.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 2 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 2 |  | ATENDIDO |  | 0 | [5 empty] | 1139 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 6373 | 310-32-20-0143-001 | 310-32-20-0143-001 | A.1 | FORK, SHOCK ABSORBER, ASSY, NLG | 1 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | A.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-11-28 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 0 |  |  | COBERTO | 2016-11-24 | 3 | 755 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 6373 | 310-32-20-0143-001 | 310-32-20-0143-001 | A.1 | FORK, SHOCK ABSORBER, ASSY, NLG | 3 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | A.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-03-15 |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-03-15 |  | 1 | 2017-02-20 | 2017-03-15 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 1 |  |  | PARCIAL | 2016-12-27 | 1 | 577 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 4922 | 310-32-20-0133-001 | 310-32-20-0133-001 | B.1 | MAIN FITTING, NLG | 1 | Sep 3, 2016 | 2016-09-09 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-15 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-15 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-12-15 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 396 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 4922 | 310-32-20-0133-001 | 310-32-20-0133-001 | B.1 | MAIN FITTING, NLG | 3 | Sep 3, 2016 | 2016-09-09 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-26 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-26 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-12-26 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 2016-12-26 | 3 | 369 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Equipagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 876 | 310-32-10-0025-001 | 310-32-10-0025-001 | C.1 | PINTLE PIN, MLG | 6 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-11-04 | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2016-11-04 | 6 | 8 | 2 | 36 | 4 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Equipagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 876 | 310-32-10-0025-001 | 310-32-10-0025-001 | C.1 | PINTLE PIN, MLG | 2 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-11 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-11 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-11-11 | COBERTO | 2 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-28 | 2 | 23 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Equipagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 3803 | 310-32-10-0050-001 | 310-32-10-0050-001 | C.1 | PINTLE PIN, MLG | 6 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-11-04 | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2016-11-04 | 6 | 9 | 2 | 37 | 4 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Equipagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 3803 | 310-32-10-0050-001 | 310-32-10-0050-001 | C.1 | PINTLE PIN, MLG | 2 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-11-28 | COBERTO | 2 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-28 | 2 | 24 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 4835 | 310-32-10-0065-001 | 310-32-10-0065-001 | C.1 | PISTON TUBE, FORK | 10 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 2 | 2017-02-20 | ATENDIDO | COBERTO | 2 |  | ATENDIDO | COBERTO | 6 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 4 | 397 | 2 | 401 | 4 | 1789 | 4 | [6 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 4835 | 310-32-10-0065-001 | 310-32-10-0065-001 | C.1 | PISTON TUBE, FORK | 2 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-05-18 |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-05-18 |  | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-18 |  | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 370 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 874 | 310-32-10-0023-001 | 310-32-10-0023-001 | D.1 | WHEEL AXLE, FORK ASSY | 6 | Nov 18, 2016 | 2016-11-21 | D.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-25 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-25 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-11-25 | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2 |  |  | COBERTO | 2016-11-24 | 6 | 11 | 2 | 39 | 4 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 874 | 310-32-10-0023-001 | 310-32-10-0023-001 | D.1 | WHEEL AXLE, FORK ASSY | 2 | Nov 18, 2016 | 2016-11-28 | D.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-16 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-16 |  | 2 | 2017-02-20 | 2016-12-16 | COBERTO | 2 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2017-01-06 | 2 | 26 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 6374 | 310-32-10-0073-001 | 310-32-10-0073-001 | B.1 | FORK, MAIN FITTING | 1 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 |  | 2016-11-28 |  | 0 |  | 2016-11-28 |  | 1 |  | 2016-11-28 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 756 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 6374 | 310-32-10-0073-001 | 310-32-10-0073-001 | B.1 | FORK, MAIN FITTING | 3 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 |  | 2017-01-20 |  | 0 |  | 2017-01-20 |  | 1 |  | 2017-01-20 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 2017-02-16 | 3 | 578 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 6375 | 310-32-10-0073-002 | 310-32-10-0073-002 | B.1 | FORK, MAIN FITTING | 1 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-28 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-11-28 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 757 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 6375 | 310-32-10-0073-002 | 310-32-10-0073-002 | B.1 | FORK, MAIN FITTING | 3 | Dec 27, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-03-10 |  | 0 | 2017-02-20 | 2017-03-10 |  | 1 | 2017-02-20 | 2017-03-10 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 1 |  |  | PARCIAL | 2016-12-27 | 1 | 579 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 6132 | 310-32-10-0072-001 | 310-32-10-0072-001 | B.1 | MAIN FITTING, MF | 1 | Dec 23, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 |  | 2016-11-28 |  | 0 |  | 2016-11-28 |  | 1 |  | 2016-11-28 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 758 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 6132 | 310-32-10-0072-001 | 310-32-10-0072-001 | B.1 | MAIN FITTING, MF | 3 | Dec 23, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 |  | 2017-03-15 |  | 0 |  | 2017-03-15 |  | 1 |  | 2017-03-15 | COBERTO | 1 |  | ATENDIDO | PARCIAL | 1 |  |  | PARCIAL | 2016-11-28 | 1 | 580 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP DOMA | 6133 | 310-32-10-0072-002 | 310-32-10-0072-002 | B.1 | MAIN FITTING, MF | 1 | Dec 23, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-27 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-27 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-12-27 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-24 | 1 | 759 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDPs Principais | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 6133 | 310-32-10-0072-002 | 310-32-10-0072-002 | B.1 | MAIN FITTING, MF | 3 | Dec 23, 2016 | 2017-01-20 | B.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-27 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-12-27 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-12-27 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 2016-11-29 | 3 | 581 | 3 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | DOMA | 3043 | 310-32-20-0082-001 | 310-32-20-0082-001 | C.1 | GEAR, TURNING CYLINDER ASSY | 2 | Oct 21, 2016 | 2016-10-29 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-29 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-29 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-11-29 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 0 |  |  | COBERTO | 2016-11-24 | 2 | 926 | 2 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | EACIAL | 3043 | 310-32-20-0082-001 | 310-32-20-0082-001 | C.1 | GEAR, TURNING CYLINDER ASSY | 4 | Oct 21, 2016 | 2016-10-24 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 0 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 1 | 2017-02-20 | ATENDIDO |  | 1 |  | ATENDIDO |  | 2 | [5 empty] | 89 | 4 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 895 | 310-32-20-0014-001 | 310-32-20-0014-001 | C.1 | AXLE I, NLG | 3 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-11-04 | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 1 |  |  | COBERTO | 2016-11-04 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Montagem TDP Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 895 | 310-32-20-0014-001 | 310-32-20-0014-001 | C.1 | AXLE I, NLG | 1 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-24 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-24 |  | 1 | 2017-02-20 | 2016-11-24 | COBERTO | 1 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-17 | 1 | 16 | 1 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Instalação Trem de Pouso Auxiliar | Pç Usinado | TDP DOMA | 2251 | 310-32-20-0064-001 | 310-32-20-0064-001 | C.1 | AXLE, DRAG BRACE | 18 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-04 |  | 6 | 2017-02-20 | 2016-11-04 | COBERTO | 6 |  |  | COBERTO | 6 |  |  | COBERTO | 2016-11-04 | 18 | 2 | 6 | 32 | 12 | [8 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada
Instalação Trem de Pouso Auxiliar | Pç Usinado | TDP THYSSEN | 2251 | 310-32-20-0064-001 | 310-32-20-0064-001 | C.1 | AXLE, DRAG BRACE | 6 | Sep 8, 2016 | 2016-09-09 | C.1 | TRUE |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-11 |  | 0 | 2017-02-20 | 2016-11-11 |  | 6 | 2017-02-20 | 2016-11-11 | COBERTO | 6 |  |  | PARCIAL | 0 |  |  | PARCIAL | 2016-11-17 | 6 | 17 | 6 | [10 empty] | OK | [5 empty] | MP enviada